## 附件2
附件
忻州市中央专项彩票公益金绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央专项彩票公益金
中央主管部门 |  |  | 国家乡村振兴局
地方主管部门 |  |  | 忻州市扶贫办 |  | 资金使用单位 | 宁武县、静乐县、偏关县扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数 (B) |  | 执行率 (B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 3097.9068 | 3097.9068 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3000 | 3000 |  | 100%
地方资金
|  |  | 其他资金 | 97.9068 | 97.9068 |  | 100%
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 省级资金使用计划下达60日内县级批复项目实施方案，并严格按照实施方案执行，年度项目资金执行率≥90%，贫困户受益，项目公告公示到位，知晓度≥95%，满意度≥95%。 |  |  |  | 截至2020年底，宁武县、静乐县、偏关县2020年度彩票公益金项目已全部竣工。项目完工率100%，资金执行率100%，贫困人口受益完成率100.32%、知晓度99.33%、满意度99.33%，项目公告公示到位。因统筹整合方案确定时间晚于备案要求时限，项目实施方案报备略有延时。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因 和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目资金执行率 |  | ≥90% | 100%
|  | 质量指标 | 项目建设内容调整涉及资金额度（元） |  | 0 | 0
|  |  | 贫困户知晓度 |  | ≥95% | 99.33%
|  | 时效指标 | 县级实施方案批复与省级资金使用计划下达间隔的天数(天) |  | 60（天） | 77（天） | 彩票公益金纳入统筹整合，3县因统筹整合方案确定时间晚于备案要求时限，因此项目实施方案报备有延时。
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 受益贫困人口数量（人） |  | 22527（人） | 22599（人）
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 贫困户满意度 |  | ≥95% | 99.33%
说明 | 无中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求。支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时。绝对值直接累加计算。相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照。100%-80%。80%-60%。60%-0%。合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时。按照资金额度加权平均计算。